## EXPORT
TABELA 1 — PEDIDOS (Base de dados)
PI | FORNECEDOR | PRODUTO | CÓDIGO | QUANTIDADE | PREVISÃO CHEGADA | APROVAÇÃO | EMBARQUE | CHEGADA REAL | MÊS CHEGADA | FREE TIME | STATUS | TRANSPORTADOR | CANAL | QUATTROR
609/24 | EASTERN | CAMARA DE AR 3 | 02404A | 20000 | 20/01/2025 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 2025-09-03 | Março 25 | 27/03/2025 | Entregue | - | VERDE
609/24 | EASTERN | PNEU 3,50 | 02403A | 16500 | 20/01/2025 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 2025-09-03 | Março 25 | 27/03/2025 | Entregue | - | VERDE
609/24 | EASTERN | PNEU 3,50 | 02403A | 10000 | 20/01/2025 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 2025-09-03 | Março 25 | 27/03/2025 | Entregue | - | VERDE
609/24 | EASTERN | PNEU 3,50 | 02403A | 5000 | 20/01/2025 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 2025-09-03 | Março 25 | 27/03/2025 | Entregue | - | VERDE
594/24 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-01-12 | 2025-03-12 | 25/01/2025 | 2025-09-03 | Março 25 | 29/03/2025 | Entregue | - | VERDE
621/24 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 22/02/2025 | 27/04/2025 | Abril 25 | 16/05/2025 | Entregue | - | VERDE
598/24 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 22/02/2025 | 27/04/2025 | Abril 25 | 16/05/2025 | Entregue | - | VERDE
598/24 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 22/02/2025 | 27/04/2025 | Abril 25 | 16/05/2025 | Entregue | - | VERDE
599/24 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 13/03/2025 | 2025-01-06 | Junho 25 | 21/06/2025 | Entregue | - | VERDE
601/24 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 15/02/2025 | 25/02/2025 | 2025-08-03 | 2025-01-06 | Junho 25 | 21/06/2025 | Entregue | - | VERDE
600/24 | EASTERN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-10-02 | 20/02/2025 | 13/03/2025 | 2025-01-06 | Junho 25 | 21/06/2025 | Entregue | - | VERDE
603/24 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 15/02/2025 | 21/02/2025 | 13/03/2025 | 2025-01-06 | Junho 25 | 21/06/2025 | Entregue | - | VERDE
430/24 | EASTERN | CAMARA DE AR 3 | 02404A | 18000 | 20/11/2025 | 26/11/2025 | 21/04/2025 | 2025-08-06 | Junho 25 | 28/06/2025 | Entregue | MS | VERDE
430/24 | EASTERN | PNEU 3,50 | 02403A | 13000 | 20/11/2025 | 26/11/2025 | 21/04/2025 | 2025-08-06 | Junho 25 | 28/06/2025 | Entregue | MS | VERDE
430/24 | EASTERN | CAMARA DE AR 3,50 | 02405A | 12000 | 20/11/2025 | 26/11/2025 | 21/04/2025 | 2025-08-06 | Junho 25 | 28/06/2025 | Entregue | MS | VERDE
430/24 | EASTERN | PNEU 3,50 | 02403A | 8000 | 20/11/2025 | 26/11/2025 | 21/04/2025 | 2025-08-06 | Junho 25 | 28/06/2025 | Entregue | MS | VERDE
602/24 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 2025-10-03 | 14/03/2025 | 21/04/2025 | 2025-08-06 | Junho 25 | 28/06/2025 | Entregue | MS | VERDE
602/24 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 2025-10-03 | 14/03/2025 | 21/04/2025 | 2025-08-06 | Junho 25 | 28/06/2025 | Entregue | MS | VERDE
607/24 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 21/04/2025 | 2025-08-06 | Junho 25 | 28/06/2025 | Entregue | MS | VERDE
635/24 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 17/04/2025 | 15/06/2025 | Junho 25 | 2025-05-07 | Entregue | WC | VERDE
605/24 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 17/04/2025 | 15/06/2025 | Junho 25 | 2025-05-07 | Entregue | WC | VERDE
604/24 | EASTERN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | 14/06/2025 | 2025-11-08 | Agosto 25 | 30/08/2025 | Entregue | WC | VERDE | 24048
606/24 | EASTERN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | 14/06/2025 | 2025-11-08 | Agosto 25 | 30/08/2025 | Entregue | WC | VERDE | 24050
116/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-10-04 | 22/04/2025 | 29/06/2025 | 25/08/2025 | Agosto 25 | 2025-12-09 | Entregue | MS | VERDE | 25007
608/24 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-11-04 | 22/04/2025 | 2025-11-06 | 30/07/2025 | Julho 25 | 19/08/2025 | Entregue | MS | VERDE | 24051
114/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-11-04 | 22/04/2025 | 2025-11-06 | 30/07/2025 | Julho 25 | 21/08/2025 | Entregue | MS | VERDE | 25001
115/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 18/04/2025 | 2025-08-05 | 14/06/2025 | 2025-11-08 | Agosto 25 | 30/08/2025 | Entregue | MS | VERDE | 25002
115/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 18/04/2025 | 2025-08-05 | 14/06/2025 | 2025-11-08 | Agosto 25 | 30/08/2025 | Entregue | MS | VERDE | 25002
117/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 24/04/2025 | 2025-09-05 | 14/06/2025 | 2025-11-08 | Agosto 25 | 30/08/2025 | Entregue | WC | VERDE | 25008
118/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 30/04/2025 | 20/05/2025 | 29/06/2025 | 29/08/2025 | Agosto 25 | 2025-12-09 | Entregue | DK Log | VERDE | 25003
118/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 30/04/2025 | 20/05/2025 | 29/06/2025 | 29/08/2025 | Agosto 25 | 2025-12-09 | Entregue | DK Log | VERDE | 25003
119/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-09-05 | 16/06/2025 | 2025-04-08 | 30/09/2025 | Setembro 25 | 20/10/2025 | Entregue | MS | VERDE | 25004
121/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-09-05 | 27/05/2025 | 29/06/2025 | 25/08/2025 | Agosto 25 | 14/09/2025 | Entregue | DK Log | VERDE | 25009
120/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 16/05/2025 | 16/06/2025 | 2025-10-07 | 2025-04-09 | Setembro 25 | 22/09/2025 | Entregue | MS | VERDE | 25005
120/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 16/05/2025 | 16/06/2025 | 2025-10-07 | 2025-04-09 | Setembro 25 | 22/09/2025 | Entregue | MS | VERDE | 25005
123/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 20/05/2025 | 30/06/2025 | 25/08/2025 | 21/10/2025 | Outubro 25 | 2025-08-11 | Entregue | MS/MSC | VERDE | 25006
123/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 20/05/2025 | 30/06/2025 | 25/08/2025 | 21/10/2025 | Outubro 25 | 2025-08-11 | Entregue | MS/MSC | VERDE | 25006
122/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 22/05/2025 | 2025-09-06 | 29/06/2025 | 25/08/2025 | Agosto 25 | 14/09/2025 | Entregue | DK Log | VERDE | 25010
234/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 2025-12-07 | 22/07/2025 | 17/08/2025 | 2025-05-10 | Outubro 25 | 27/10/2025 | Entregue | COSCO | VERDE | 25011
234/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 2025-12-07 | 22/07/2025 | 17/08/2025 | 2025-05-10 | Outubro 25 | 27/10/2025 | Entregue | COSCO | VERDE | 25011
235/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 2025-01-09 | 19/10/2025 | Outubro 25 | 2025-08-11 | Entregue | MS/MSC | VERDE | 25012
236/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-01-08 | 2025-11-08 | 14/09/2025 | 2025-09-11 | Novembro 25 | 29/11/2025 | Entregue | QS/MAERSK | VERDE | 25013
237/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 14/09/2025 | 2025-09-11 | Novembro 25 | 29/11/2025 | Entregue | QS/MAERSK | VERDE | 25014
237/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 14/09/2025 | 2025-09-11 | Novembro 25 | 29/11/2025 | Entregue | QS/MAERSK | VERDE | 25014
238/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 21/08/2025 | 2025-08-09 | 2025-07-10 | 20/11/2025 | Novembro 25 | 15/12/2025 | Entregue | WC/COSCO | VERDE | 25015
239/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-01-07 | 23/06/2025 | 31/07/2025 | 2025-01-09 | Setembro 25 | 22/09/2025 | Entregue | MS | VERDE | 25016
240/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-11-07 | 23/06/2025 | 2025-04-08 | 2025-01-10 | Outubro 25 | 20/10/2025 | Entregue | MS | VERDE | 25017
241/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 21/08/2025 | 28/10/2025 | Outubro 25 | 17/11/2025 | Entregue | MSC | VERDE | 25018
242/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 31/07/2025 | 22/07/2025 | 17/08/2025 | 2025-05-10 | Outubro 25 | 27/10/2025 | Entregue | COSCO | VERDE | 25019
243/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 31/07/2025 | 2025-11-08 | 14/09/2025 | 2025-09-11 | Novembro 25 | 29/11/2025 | Entregue | QS/MAERSK | VERDE | 25020
331/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 13/08/2025 | 2025-11-08 | 14/09/2025 | 2025-09-11 | Novembro 25 | 29/11/2025 | Entregue | QS/MAERSK | VERDE | 25021
332/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 13/08/2025 | 2025-01-09 | 2025-08-10 | 27/11/2025 | Novembro 25 | 17/12/2025 | Entregue | PARTNER/MSC | VERDE | 25025
333/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 23/08/2025 | 2025-01-09 | 2025-08-10 | 22/11/2025 | Novembro 25 | 15/12/2025 | Entregue | PARTNER/MSC | VERDE | 25026
334/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 16/09/2025 | 19/09/2025 | 26/10/2025 | 15/12/2025 | Dezembro 25 | 2026-02-01 | Entregue | DK Log/COSCO |  | 25027
329/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 23/08/2025 | 2025-08-09 | 2025-02-10 | 25/11/2025 | Novembro 25 | 15/12/2025 | Entregue | WC/COSCO | VERDE | 25024
329/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 23/08/2025 | 2025-08-09 | 2025-02-10 | 25/11/2025 | Novembro 25 | 15/12/2025 | Entregue | WC/COSCO | VERDE | 25024
330/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 23/08/2025 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2026-01-01 | Janeiro 26 |  | Entregue | WC/COSCO |  | 25022
330/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 23/08/2025 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2026-01-01 | Janeiro 26 |  | Entregue | WC/COSCO |  | 25022
272/25 |  |  | - |  | 2025-10-08 | 21/08/2025 | 2025-05-10 | 30/11/2025 | Novembro 25 | 21/12/2025 | Entregue | PARTNER/MAERSK | VERDE | 25023
407/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 14/09/2025 | 19/09/2025 | 26/10/2025 | 17/12/2025 | Dezembro 25 | 2026-01-01 | Entregue | DK Log/COSCO | VERDE | 25028
408/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 2025-09-11 | 30/12/2025 | Dezembro 25 |  | Entregue | WC/COSCO |  | 25029
409/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 19/10/2025 | 20/10/2025 | 2025-09-11 | 2026-06-01 | Janeiro 26 |  | Entregue | MS/MSC |  | 25031
410/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 19/10/2025 | 20/10/2025 | 13/11/2025 | 2026-05-02 | Fevereiro 26 |  | Entregue | MS/MSC |  | 25033
411/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 2025-10-10 | 20/10/2025 | 2025-09-11 | 2026-01-01 | Janeiro 26 |  | Entregue | WC/COSCO |  | 25030
411/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 2025-10-10 | 20/10/2025 | 2025-09-11 | 2026-01-01 | Janeiro 26 |  | Entregue | WC/COSCO |  | 25030
412/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 2025-10-10 | 20/10/2025 | 2025-09-11 | 2026-06-01 | Janeiro 26 |  | Entregue | MS/MSC |  | 25032
412/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 2025-10-10 | 20/10/2025 | 2025-09-11 | 2026-06-01 | Janeiro 26 |  | Entregue | MS/MSC |  | 25032
413/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | 26/11/2025 | 2026-11-01 | Janeiro 26 |  | Entregue | MS/CMA |  | 25035
413/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | 26/11/2025 | 2026-11-01 | Janeiro 26 |  | Entregue | MS/CMA |  | 25035
414/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | 26/11/2025 | 2026-11-01 | Janeiro 26 |  | Entregue | MS/CMA |  | 25034
414/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | 26/11/2025 | 2026-11-01 | Janeiro 26 |  | Entregue | MS/CMA |  | 25034
415/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 2025-08-12 | 25/01/2026 | Janeiro 26 |  | Entregue | MS/CMA |  | 25038
534/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 20000 | 20/11/2025 | 2025-12-12 | 22/01/2026 | 17/03/2026 | Março 26 |  | Entregue | MS/MSC
534/25 | GUANRUI | PNEU 3,50 | 02403A | 5000 | 20/11/2025 | 2025-12-12 | 22/01/2026 | 17/03/2026 | Março 26 |  | Entregue | MS/MSC
535/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 2025-10-11 | 21/11/2025 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Dezembro 25 |  | Entregue | MS/CMA |  | 25039
535/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 2025-10-11 | 21/11/2025 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Dezembro 25 |  | Entregue | MS/CMA |  | 25039
536/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-10-11 | 21/11/2025 | 22/01/2026 | 17/03/2026 | Março 26 |  | Entregue | MS/MSC
537/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 30/11/2025 |  | 28/01/2026 | 24/03/2026 | Março 26 |  | Não Entregue | MSC
538/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 2026-06-05 |  | 16/03/2026 |  | A definir |  | Embarque Confirmado
538/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 2026-06-05 |  | 16/03/2026 |  | A definir |  | Embarque Confirmado
539/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 15/12/2025 | 2026-12-03 |  |  | A definir |  | Não Entregue
540/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 20/12/2025 | 23/03/2026 |  |  | A definir |  | Não Entregue
540/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 20/12/2025 | 23/03/2026 |  |  | A definir |  | Não Entregue
541/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-10-11 | 27/10/2025 | 16/12/2025 | 2026-08-03 | Março 26 | 25/02/2026 | Embarque Confirmado | MS/MSC | VERDE | 25037
542/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 16/12/2025 | 2026-08-03 | Março 26 | 25/02/2026 | Embarque Confirmado | MS/MSC | VERDE | 25036
543/25 | HUATIAN | PNEU 3,50 | 02403A | 25000 | 30/11/2025 | 21/11/2025 | 19/01/2025 | 30/03/2026 | Março 26 |  | Embarque Confirmado | COSCO
544/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2025-10-12 | 15/12/2025 | 27/01/2025 | 22/03/2026 | Março 26 |  | Não Entregue | CMA
545/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 20/12/2025 | 15/12/2025 |  |  | A definir |  | Não Entregue
638/25 | EASTERN | CAMARA DE AR 3,50 | 02405A | 77000 | 25/12/2025 | 15/12/2025 | 19/01/2026 | 31/03/2026 | Março 26 |  | Embarque Confirmado | COSCO
638/25 | EASTERN | PNEU 3,50 | 02403A | 8000 | 25/12/2025 | 15/12/2025 | 19/01/2026 | 31/03/2026 | Março 26 |  | Embarque Confirmado | COSCO
629/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2026-06-05 |  | 16/03/2026 |  | A definir |  | Não Entregue
625/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 2026-05-01 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
625/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 2026-05-01 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
630/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 15/01/2026 | 23/03/2026 |  |  | A definir |  | Não Entregue
626/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 15/01/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
626/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 15/01/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
627/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 30/01/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
627/25 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 30/01/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
639/25 | EASTERN | PNEU 3,25 | 02401A | 19000 | 2026-06-05 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
639/25 | EASTERN | PNEU 3,50 | 02403A | 19000 | 2026-06-05 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
631/25 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2026-09-02 | 23/03/2026 |  |  | A definir |  | Não Entregue
628/25 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 2026-09-02 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
640/25 | EASTERN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 23/02/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
641/25 | EASTERN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 28/02/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
145/26 | EASTERN | PNEU 3,25 | 02401A | 19000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
145/26 | EASTERN | PNEU 3,50 | 02403A | 5000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
146/26 | EASTERN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
147/26 | EASTERN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
148/26 | EASTERN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
149/26 | EASTERN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
150/26 | EASTERN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
151/26 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
151/26 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
152/26 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
152/26 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
153/26 | GUANRUI | PNEU 3,25 | 02401A | 15000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
153/26 | GUANRUI | PNEU MACICO | 10109 | 9000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
156/26 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 | 25/06/2026 |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
157/26 | HUATIAN | PNEU 3,25 | 02401A | 25000 |  |  |  |  | A definir |  | Não Entregue
TABELA 2 — ESTOQUE MENSAL POR PRODUTO
MÊS | PRODUTO | ESTOQUE_INICIAL | COMPRAS_HHT | COMPRAS_EAS | COMPRAS_GRN | TOTAL_COMPRAS | NECESSIDADE_PROD | SALDO
2026-01-25 | PNEU 3,25 | 85000 | 25000 | 25000 | 45000 | 95000 | 99435 | 95827
2026-01-25 | PNEU MACICO | 36200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36200
Fev/25 | PNEU 3,25 | 69000 | 75000 | 0 | 50000 | 125000 | 80436 | 132997
Fev/25 | PNEU MACICO | 24300 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 24300
2026-03-25 | PNEU 3,25 | 110000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 88650 | 140860
2026-03-25 | PNEU MACICO | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300
Abr/25 | PNEU 3,25 | 123000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 77669 | 91966
Abr/25 | PNEU MACICO | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300
Mai/25 | PNEU 3,25 | 74000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 94502 | 29964
Mai/25 | PNEU MACICO | 16368 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 16368
2026-06-25 | PNEU 3,25 | 18000 | 100000 | 25000 | 65000 | 190000 | 86194 | 130135
2026-06-25 | PNEU MACICO | 16768 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 16768
2026-07-25 | PNEU 3,25 | 84000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 95705 | 48058
2026-07-25 | PNEU MACICO | 15476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15476
Ago/25 | PNEU 3,25 | 32000 | 100000 | 50000 | 30000 | 180000 | 83349 | 137726
Ago/25 | PNEU MACICO | 5076 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 5076
Set/25 | PNEU 3,25 | 86000 | 25000 | 0 | 40000 | 65000 | 94965 | 63562
Set/25 | PNEU MACICO | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0
Out/25 | PNEU 3,25 | 121000 | 75000 | 0 | 55000 | 130000 | 114568 | 142273
Out/25 | PNEU MACICO | 12815 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 12815
2026-11-25 | PNEU 3,25 | 115000 | 100000 | 0 | 80000 | 180000 | 87581 | 212424
2026-11-25 | PNEU MACICO | 8446 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 8446
Dez/25 | PNEU 3,25 | 145000 | 75000 | 0 | 15000 | 90000 | 120000 | 122105
Dez/25 | PNEU MACICO | 20800 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 20800
2026-01-26 | PNEU 3,25 | 122105 | 25000 | 0 | 100000 | 125000 | 120000 | 127105
2026-01-26 | PNEU MACICO | 14800 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 14800
Fev/26 | PNEU 3,25 | 127105 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 120000 | 32105
Fev/26 | PNEU MACICO | 44800 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 44800
2026-03-26 | PNEU 3,25 | 32105 | 75000 | 0 | 70000 | 145000 | 120000 | 57105
2026-03-26 | PNEU MACICO | 56800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56800
Abr/26 | PNEU 3,25 | 57105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | -62895
Abr/26 | PNEU MACICO | 41800 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 41800
Mai/26 | PNEU 3,25 | -62895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | -182895
Mai/26 | PNEU MACICO | 62800 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 62800
2026-06-26 | PNEU 3,25 | -182895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | -302895
2026-06-26 | PNEU MACICO | 56800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56800
2026-07-26 | PNEU 3,25 | -302895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | -422895
2026-07-26 | PNEU MACICO | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41800
Ago/26 | PNEU 3,25 | -422895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | -542895
Ago/26 | PNEU MACICO | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26800
Set/26 | PNEU 3,25 | -542895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | -662895
Set/26 | PNEU MACICO | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800
Out/26 | PNEU 3,25 | -662895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | -782895
Out/26 | PNEU MACICO | -3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3200
2026-11-26 | PNEU 3,25 | -782895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | -902895
2026-11-26 | PNEU MACICO | -18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18200
Dez/26 | PNEU 3,25 | -902895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | -1022895
Dez/26 | PNEU MACICO | -33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33200
2026-01-26 | PNEU 3,50 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 246
Fev/26 | PNEU 3,50 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -1754
2026-03-26 | PNEU 3,50 | -1754 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 2000 | 1246
Abr/26 | PNEU 3,50 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -754
Mai/26 | PNEU 3,50 | -754 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 2000 | 2246
2026-06-26 | PNEU 3,50 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 246
2026-07-26 | PNEU 3,50 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -1754
Ago/26 | PNEU 3,50 | -1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -3754
Set/26 | PNEU 3,50 | -3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -5754
Out/26 | PNEU 3,50 | -5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -7754
2026-11-26 | PNEU 3,50 | -7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -9754
Dez/26 | PNEU 3,50 | -9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -11754
2026-01-25 | CAMARA DE AR 3,00 | 50151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 46279
Fev/25 | CAMARA DE AR 3,00 | 46802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 43802
2026-03-25 | CAMARA DE AR 3,00 | 43802 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 3880 | 59922
Abr/25 | CAMARA DE AR 3,00 | 59922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7153 | 52769
Mai/25 | CAMARA DE AR 3,00 | 50255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517 | 43738
2026-06-25 | CAMARA DE AR 3,00 | 46759 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 5493 | 59266
2026-07-25 | CAMARA DE AR 3,00 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319 | 39381
Ago/25 | CAMARA DE AR 3,00 | 39122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9852 | 29270
Set/25 | CAMARA DE AR 3,00 | 31235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433 | 26802
Out/25 | CAMARA DE AR 3,00 | 27579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7126 | 20453
2026-11-25 | CAMARA DE AR 3,00 | 20453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3359 | 17094
Dez/25 | CAMARA DE AR 3,00 | 12022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -7978
2026-01-25 | PNEU 3,00 AVULSO | 28229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 26709
Fev/25 | PNEU 3,00 AVULSO | 26974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 25474
2026-03-25 | PNEU 3,00 AVULSO | 25474 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 1920 | 40054
Abr/25 | PNEU 3,00 AVULSO | 40054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 37572
Mai/25 | PNEU 3,00 AVULSO | 36801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4867 | 31934
2026-06-25 | PNEU 3,00 AVULSO | 34724 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 2665 | 45059
2026-07-25 | PNEU 3,00 AVULSO | 39663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818 | 36845
Ago/25 | PNEU 3,00 AVULSO | 36634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757 | 32877
Set/25 | PNEU 3,00 AVULSO | 35653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 33197
Out/25 | PNEU 3,00 AVULSO | 33249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 31089
2026-11-25 | PNEU 3,00 AVULSO | 31089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087 | 29002
Dez/25 | PNEU 3,00 AVULSO | 28483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 18483
2026-01-25 | CAMARA DE AR 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fev/25 | CAMARA DE AR 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | CAMARA DE AR 3,50 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
Abr/25 | CAMARA DE AR 3,50 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
Mai/25 | CAMARA DE AR 3,50 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 8977
2026-06-25 | CAMARA DE AR 3,50 | 8980 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 110 | 20870
2026-07-25 | CAMARA DE AR 3,50 | 21640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 21422
Ago/25 | CAMARA DE AR 3,50 | 21462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 21346
Set/25 | CAMARA DE AR 3,50 | 21346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 20909
Out/25 | CAMARA DE AR 3,50 | 21079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 20774
2026-11-25 | CAMARA DE AR 3,50 | 20774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20729
Dez/25 | CAMARA DE AR 3,50 | 20534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 18534
2026-01-25 | PNEU 3,50 AVULSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fev/25 | PNEU 3,50 AVULSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | PNEU 3,50 AVULSO | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609/24
Abr/25 | PNEU 3,50 AVULSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mai/25 | PNEU 3,50 AVULSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 | PNEU 3,50 AVULSO | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788
2026-07-25 | PNEU 3,50 AVULSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ago/25 | PNEU 3,50 AVULSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10
Set/25 | PNEU 3,50 AVULSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Out/25 | PNEU 3,50 AVULSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-25 | PNEU 3,50 AVULSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60
Dez/25 | PNEU 3,50 AVULSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0